## Projektplan
Projektplan
| Projektname | Projekt SE
| Projektleiter | Kevin Walter
| Projektstart | 2025-06-28
AP-Nr. & Meilenstein | Bezeichnung | Start | Tage | Ende | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28
Phase 1: Konzeptionsphase
1.1 | Projektdokumentation erstellen | 2025-06-28 | 1 | 2025-06-29
1.2 | Anforderungsdokumente erstellen | 2025-06-29 | 1 | 2025-06-30
1.3 | Spezifikationsdokumente erstellen | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01
1.4 | Kurzzusammenfassung für Pebble | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-02
M1 | Konzeptionsphase abgeschlossen | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | bar: 2025-07-02
Phase 2: Erarbeitungsphase/Reflexionsphase
2.1 | Architekturdokument | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-04
2.2 | Implementierung | 2025-07-04 | 6 | 2025-07-10
M2 | Implementierung abgeschlossen | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | bar: 2025-07-10
2.3 | Unit-Tests | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-12
M3 | Alle Tests erfolgreich abgeschlossen | 2025-07-12 |  | 2025-07-12 | bar: 2025-07-12
2.4 | GitHub-Integration | 2025-06-28 | 12 | 2025-07-12
Phase 3: Finalisierungsphase
3.1 | Testdokument | 2025-07-12 | 1 | 2025-07-13
3.2 | Benutzeranleitung | 2025-07-13 | 1 | 2025-07-14
3.3 | Abstract | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15
M4 | Dokumentation abgeschlossen | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | bar: 2025-07-15
3.4 | ZIP-Export | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16
3.5 | Finale Abgabe / alles noch einmal prüfen | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17
M5 | Projekt abgeschlossen / Finale abgabe | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | bar: 2025-07-17