## Projektplan
Projektplan
| Projektname | Aufgabenplaner
| Projektleiter | Kevin Walter
| Projektstart | 2025-06-28
AP-Nr. & Meilenstein | Bezeichnung | Start | Tage | Ende | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30
Phase 1: Konzeptionsphase
1.1 | Projektdokumentation erstellen | 2025-06-28 | 1 | 2025-06-29
1.2 | Anforderungsdokumente erstellen | 2025-06-29 | 1 | 2025-06-30
1.3 | Spezifikationsdokumente erstellen | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01
1,3,1 | UML-Diagramme erstellen | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-02
1.4 | Kurzzusammenfassung für Pebble | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-03
M1 | Konzeptionsphase abgeschlossen | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | bar: 2025-07-03
Phase 2: Erarbeitungsphase/Reflexionsphase
2.1 | Architekturdokument erstellen | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-05
2,1,1 | MVC-Modell und Entkopplung durch Interface | 2025-07-05 | 2 | 2025-07-07
2.3 | Implementierung | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-08
2,2,1 | Logik (TaskManager) | 2025-07-08 | 3 | 2025-07-11
2,2,2 | GUI-Implementierung mit Qt | 2025-07-11 | 5 | 2025-07-16
2,2,3 | Persistenzschicht | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-18
M2 | Implementierung abgeschlossen | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | bar: 2025-07-18
2.7 | GitHub-Integration | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-19
M3 | Erarbeitungsphase abgeschlossen | 2025-07-19 |  | 2025-07-19 | bar: 2025-07-19
Phase 3: Finalisierungsphase
3.1 | Testing (System- und Integrations, Unit-Tests) | 2025-07-19 | 3 | 2025-07-21
3,1,1 | GoogleTest für automatisierte Unit-Tests | 2025-07-21 | 3 | 2025-07-23
M4 | Alle Tests erfolgreich abgeschlossen | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | bar: 2025-07-23
3.2 | Testdokument | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-25
3,2,1 | Dokumentation der Testergebnisse | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-26
3.3 | Benutzeranleitung | 2025-07-26 | 1 | 2025-07-27
3,3,1 | Beschreibung von Installation/GUI-Elemente | 2025-07-26 | 1 | 2025-07-27
3.4 | Abstract | 2025-07-27 | 1 | 2025-07-28
3.5 | ZIP-Export | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | bar: 2025-07-28
3.6 | Finale Abgabe | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30
M6 | Projekt abgeschlossen / Finale abgabe | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | bar: 2025-07-30